## БЮДЖЕТ
Все данные в бюджете представлены в качестве примера, валюта $
|  |  | План | Факт | Перерасход/экономия | Примечание
Статья расхода
Планирование | I | Разработка плана |  |  |  | в том случае если план мероприятия разрабатывается группой наемных специалистов
|  | Консультации специалиста |  |  | 0
|  | Услуги консалтингового агентсва |  |  | 0
Непредвиденные расходы
|  | ИТОГО: | 0 | 0
Подготовительные операции | II | Подготовка материалов
|  | Услуги рекламного агентсва (типографии и т.д.): |  |  | 0
1. Разработка макетов
|  | купоны | 200 | 150 | 50
|  | специальная упаковка | 200 | 200 | 0
|  | листовки (с информацией о программе) |  |  | 0
|  | и т.д. |  |  | 0
2. Изготовление и печать
|  | в т.ч. анкеты для опроса |  |  | 0
|  | 3. POS-материалы, оформление мест проведения акции | 2000 | 2500 | -500
|  | и т.д. |  |  | 0
|  | Непредвиденные расходы | 500
|  | ИТОГО: | 2400 | 2850
Размещение информации | III | Размещение информации о промо-мероприятии:
|  | Газеты, журналы | 5000 | 6500 | -1500
|  | Листовки |  |  | 0
|  | Плакаты |  |  | 0
|  | и т.д. |  |  | 0
|  | Непредвиденные расходы | 1500
|  | ИТОГО: | 5000 | 6500
Основные расходы | IV | Основные расходы на мероприятие: |  |  |  | в зависимости от выбранного способа стимулирования сбыта: сэмплинг, конкурсы и лотереи, специальная упаковка и т.д.
|  | Образцы (сэмплы) | 15000 | 14500 | 500
|  | Подарки | 5000 | 4000 | 1000
|  | Денежные призы | 5000 | 5000 | 0
|  | и т.д. |  |  | 0
Непредвиденные расходы
|  | ИТОГО: | 25000 | 23500
Предваритель-ное тестирование | V | Предварительное тестирование
|  | Расходы на организацию тестирования | 2000 | 1500 | 500
|  | и т.д. |  |  | 0
Непредвиденные расходы
|  | ИТОГО: | 2000 | 1500
Персонал | VI | Персонал
|  | Оплата работы промо-персонала | 4000 | 3600 | 400
0
|  | Непредвиденные расходы | 1000
|  | ИТОГО: | 4000 | 3600
Траспортиров-ка | VII | Транспортировка
|  | Свой транспорт |  |  | 0
|  | Привлеченный транспорт | 500 | 300 | 200
Непредвиденные расходы
|  | ИТОГО: | 500 | 300
| ИТОГО (общая): |  | 38900 | 38250 | 650
| ИТОГО (резерв): |  | 3000 | 0
Примечание:
1. Резерв бюджета формируется путем суммирования непредвиденных расходов,
полученная сумма может корректироваться;
2. Перерасход рассчитывается без учета резервного бюджета